## PR関係
PR関係チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 当該ブロック関係者 | 式典内単会紹介/登録数発表方法確認 | □ | □ | □
2 | 式典部会 | オープニングイベント有無 | □ | □ | □ | ブロック旗入場とは別
3 | 式典部会 | オープニングイベントあれば担当者の方リハ参加依頼 | □ | □ | □
1 | 次期ブロック関係 | PV映像 メールなどではもらわず、直接データでもらうこと | □ | □ | □
2 | 次期ブロック関係 | PR会場のプロジェクターの比率の確認 4：3 か16：9 それに合わせて映像もらうこと | □ | □ | □ | 基本16：9でもらうこと
3 | 次期ブロック関係 | 事前リハーサル・前日リハーサル・当日リハーサルには次期ブロック代表理事・大会会長・実行委員長参加必須 | □ | □ | □ | 前日は時間調整必用
4 | 次期ブロック関係 | 事前リハーサル、前日リハーサルには式典担当者と10名（PR立ち位置確認必用 | □ | □ | □
5 | 次期ブロック関係 | 事前リハールには のぼり・横断幕・完成のPVデータを持ってくること | □ | × | × | たち位置の確認確認
6 | 次期ブロック関係 | 前日リハールには のぼり・横断幕・完成のPVデータを持ってくること | × | □ | □
7 | 次期ブロック関係 | 前日リハーサルの参加時間を開催地YEGに連絡すること | × | □ | □
8 | 次期ブロック関係 | 前日リハーサル時に翌日当日参加者の人数を確定しておくこと 立ち位置の確認必用 | × | □ | □
9 | 次期ブロック関係 | のぼりの高さは統一すること | □ | □ | □
10 | 次期ブロック関係 | コロナ対策マスクの準備（透明マスク） | × | × | □ | 開催地・企画委員会と相談/確認
11 | 次期ブロック関係 | マスクの色・形の確認（統一） | × | × | □ | 開催地・企画委員会と相談/確認

## 登壇者
来賓・主催者登壇者チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 主催者 | 登壇当日名札や登録書は外してください | × | × | □
2 | 主催者 | 机の上には置かないでください | × | × | □ | お茶・携帯・その他
3 | 主催者 | ネクタイ、バッジなど曲がってないか確認 | × | × | □
4 | 主催者 | 日本YEG関係者は企画委員会がリハーサルの案内をする。 | × | × | □ | 時間厳守
5 | 主催者 | ブロック役員登壇者は、開催地が案内する | × | □ | □ | 時間厳守
6 | 主催者 | 机白布の確認 | × | × | □ | しわのないように
7 | 主催者 | コロナ対策マスクの準備（色・形統一） | × | × | □ | 開催地準備/企画委会確認
8 | 主催者 | 大会時の服装の確認（事前連絡必用） | × | × | □
9 | 主催者 | 挨拶時間の徹底（事前に連絡すること） | × | × | □ | 式典後のスケジュールに影響
10 | 主催者 | 会議所会頭、主催者・来賓席・席位置確認（開催地によって変わる） | □ | □ | □ | 開催地YEG確認
1 | 来賓 | 挨拶確保時間の確認 | × | × | □ | 開催地に依頼
2 | 来賓 | 式典途中降壇か式典最後までのこるか確認 | × | □ | □ | 当日確認かな
3 | 来賓 | 式典記念誌の確保（来賓・企画各1冊） | × | □ | □ | 来賓控室で渡すなら問題なし
4 | 来賓 | 机白布の確認 | × | × | □ | しわの無いように
5 | 来賓 | 当日降壇誘導者確認（開催地） | □ | □ | □
6 | 来賓 | コロナ対策マスクの準備 | × | × | □ | マスクの理解説明
7 | 来賓 | WEB配信があるなら事前に来賓に伝えること | × | □ | □ | ＹｏｕＴｕｂｅやケーブルテレビなど
1 | 開催地 | 開会宣言者 | □ | □ | □ | 担当者参加
2 | 開催地 | 綱領指針朗読 | □ | □ | □ | 担当者参加
3 | 開催地 | 閉会宣言 | □ | □ | □ | 担当者参加
4 | 開催地 | 式典内単会紹介/登録数発表 | □ | □ | □
5 | 開催地 | オンライン配信での意識確認（動作） | × | × | □ | 演台挨拶者は特に

## パワポ 音源
パワポチェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | パワポに映像や音源は可能な限りいれないでください。 | □ | □ | □
2 | 式典部会 | パワポ記載内容の確認（名前・組織名・文字設置位置） | □ | □ | □ | 文字の位
3 | 式典部会 | 式典内での使用する音源準備（効果音など） | □ | □ | □
4 | 式典部会 | 文字のフォント統一、正式名での記載 | □ | □ | □ | YEGや県連は使用しないこと
音響チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | リハーサル用 有線マイク１本（リハ進行用） | □ | □ | □
2 | 式典部会 | 式典内 BGMの準備 | □ | □ | □
3 | 式典部会 | YEGの歌 歌有 | □ | □ | □ | ATに音源あり
4 | 式典部会 | 国歌の歌 歌有 歌無 両方 前奏あり | □ | □ | □
5 | 式典部会 | 国歌・YEG歌生演奏の有無の確認 | □ | □ | □
6 | 式典部会 | オンライン配信時国歌は歌有を使用 | □ | □ | □
7 | 式典部会 | 音響がシーンに適した効果が出せているか？ | □ | □ | □ | 企画チェック
8 | 式典部会 | WEB配信時のマイクの音源と国歌などの音源が一緒になっているか確認 | □ | □ | □
9 | 式典部会 | 式典内でのすべての音源著作権の確認・対応しているのか（特にＹｏｕＴｕｂｅ配信は規制が厳しい） | □ | □ | □
| 補足 | 開始のブザーは１０秒が望ましい
| 国歌音源 | https://www.mod.go.jp/msdf/tokyoband/gallery/download/index.html

## 動画 照明 配信
動画チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | 三村会頭挨拶の動画 | □ | □ | □ | 企画委員会から配信
2 | 式典部会 | オープニングPV（あれば） | □ | □ | □
3 | 式典部会 | 次期ブロック大会PV | □ | □ | □
4 | 式典部会 | 会長研修会PV | □ | □ | □
5 | 式典部会 | 全国大会PV | □ | □ | □
6 | 式典部会 | スクリーン・プロジェクター | □ | □ | □ | 16:9か4：3比率確認
7 | 式典部会 | 主催者・来賓席次の前にモニターの設置があるか | □ | □ | □ | こちらは任意/あると良い
照明チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | 照明関係（会場内のピンスポが準備されているか） | □ | □ | □ | 基本業者
2 | 式典部会 | 照明がシーンに適した効果が出せているか？ | □ | □ | □ | WEB配信時は光量が必要
3 | 式典部会 | 横看板・懸垂幕用の照明があるか | □ | □ | □
配信チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | WEB配信の有無（テロップ・映像見える位置） | □ | □ | □
2 | 式典部会 | ライブ配信の画面がうまく配信されるか？テロップは、次第パワポ＋ライブ映像（テロップ付）の計画・実行ができているか？ | □ | □ | □ | 企画チェック
3 | 式典部会 | ライブ配信が公開か非公開か。ライブ配信後Youtube等に残るのか確認。残る場合は、著作権等注意する | □ | □ | □ | 企画チェック
4 | 式典部会 | JASRAC（https://www.jasrac.or.jp/info/）に確認するものがあるのか？ | □ | □ | □ | 企画チェック
5 | 式典部会 | WEB配信時の事前・前日・当日リハ・本番の配信アドレスの準備（配信映像の確認のため） | □ | □ | □
6 | 式典部会 | WEB配信時 無観客であれば会場内人が映らないようにすること（関係者など） | □ | □ | □
7 | 式典部会 | 本番会場のネットの速度が20Mbps以上か？ | □ | □ | □
8 | 式典部会 | 配信業者と事前に打ち合わせができると良い | □ | □ | ×
9 | 式典部会 | 配信アップロードは、有線LANで繋がっているか？ | □ | □ | □
10 | 式典部会 | 配信ダウンロードは、その規模は想定できているか？ もし1カ所で固まって各自見る場合は、そのハブの許容量を確認する | □ | □ | □
11 | 式典部会 | カメラの台数は最低２台（３台推奨） ①正面中央から引き＋バストアップ ②司会者 ③斜めからのアップで臨場感を演出（3台目） | □ | □ | □
12 | 式典部会 | カメラワークは頻繁に切り替えない方が良い（業者確認） 【基本カメラワーク】 ①パワポ全画面次第と名前 ②引きのライブ映像（演台に向かう姿） ③バストアップのライブ映像 ④テロップ ⑤カメラが間に合わなかったときは、司会者を ⑥引きのライブ映像（着席・降壇の姿） | □ | □ | □
来賓挨拶動画録画チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | 来賓挨拶動画撮影に関して基本座った動画が良い | × | □ | □
2 | 式典部会 | にっぽん商工会議所ではなく、にほん商工会議所の文言連絡 | × | □ | □
2 | 司会者 | ネクタイ、バッジなど曲がってないか確認 | × | × | □

## 会場
会場チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | 演台にＹEGマーク必用 | □ | □ | □
2 | 式典部会 | 司会台にもYEGマークあると良い | □ | □ | □
3 | 式典部会 | 演台に置く花（派手すぎると挨拶の方の顔が見えなくなるので注意） | × | × | □
4 | 式典部会 | ブロック旗の準備 | □ | □ | □
5 | 式典部会 | 綱領・指針ファイルの準備 | □ | □ | □
6 | 式典部会 | 白手袋の準備（最低8人分 予備2人分含む） | □ | □ | □
7 | 式典部会 | シナリオの準備 印刷 事前リハ・前日リハ（企画委員会・式典リハ参加者） | □ | □ | ×
8 | 式典部会 | シナリオの準備 印刷 当日リハ 上記メンバー＋登壇者全員（来賓はいらない）確定版 | × | × | □
9 | 式典部会 | 式典タイムスケジュール | □ | □ | □
10 | 式典部会 | 横看板/懸垂幕 仮 設置位置 | □ | × | × | 記載情報の確認
11 | 式典部会 | 横看板/懸垂幕 本番 設置位置 | × | □ | □ | 記載情報の確認
12 | 式典部会 | 来賓/主催者の褌 仮 | □ | × | × | 記載情報の確認
13 | 式典部会 | 来賓/主催者の褌 本番用 | × | □ | □ | 記載情報の確認
14 | 式典部会 | クリアパネルの設置 | □ | □ | □ | 有無は開催地
15 | 式典部会 | ドアクローズの確認 | × | × | □
16 | 式典部会 | ステージバミリ用のテープ ３色 | □ | □ | □
17 | 式典部会 | 来賓 主催者 リスト名前確認 | □ | □ | □ | 前日当日は記念誌参照
18 | 式典部会 | ステージ上椅子を引くスペースの確保 | □ | □ | □
19 | 式典部会 | ステージ上椅子音が出ない工夫 | □ | □ | □
20 | 式典部会 | 司会台横幅あるものが良い | × | □ | □ | コロナ対策

## 司会・その他
その他チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 式典部会 | 当日リハーサル開始時間の有無 | □ | □ | □
2 | 式典部会 | 前日リハーサル開始時間の有無 | □ | □ | □
3 | 式典部会 | 大会時のホテル確保の有無 | □ | □ | □
4 | 式典部会 | 開催当日の入場者の有無 | □ | □ | □ | コロナ関係
5 | 式典部会 | 式典マニュアルの確認（開催地式典部会・主催者登壇者（R2・R3）） | □ | □ | □
6 | 式典部会 | 黙祷の有無（ブロ代の入場・PV有無・ブロ代登壇有無によってタイミング変わる） | □ | □ | □
7 | 式典部会 | コロナ対策 マイク交換の有無 | □ | □ | □ | 無ければなし
8 | 式典部会 | オンライン開催時のマスクをつけての挨拶は音がひろえない、マウスガードの着用か、挨拶時のみマスクをとることが必要・開催地と相談 | □ | □ | □ | 無ければなし
司会チェック項目
| 対象者 | 内容 | 事前リハーサル | 前日リハーサル | 当日リハーサル | 備考
1 | 司会者 | 可能な限り、事前リハ 前日リハ、当日リハに参加できる方を選ぶ | □ | □ | □
2 | 司会者 | コロナ対策マスクの準備 | × | × | □ | 統一
3 | 司会者 | ネクタイ、バッジなど曲がってないか確認 | × | × | □
4 | 司会者 | オンライン配信での意識確認（動作） | × | × | □ | ペン・シナリオ・携帯など
5 | 式典部会 | 司会台パネル設置（二人の間） | □ | □ | □ | コロナ対策
6 | 式典部会 | 司会台大きい物準備 | □ | □ | □ | コロナ対策
7 | 式典部会 | 司会後ろパネルの設置（義務ではないがある方が望ましい・配信の見た目） | × | □ | □